## Tabela A1
Tabela A.1. Valor orçado das ações nas funções Saúde e Assistência Social, total do empreendimento, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 171.9552 | 196.1788 | 266.1274 | 237.5387 | 185.7415 | 192.8 | 108.4187
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC | 0.54 | 1.8473 | 1e-05 | 1.5556 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO | 0.65502 | 0.06001 | 1.7714 | 1.1244 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE | 0 | 41.0194 | 23.8339 | 45.3456 | 130.583 | 301.6068 | 326
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES | 0 | 45.5106 | 69.41 | 103.9343 | 72.8698 | 120.2865 | 34.0475
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO | 0 | 0 | 2.56 | 6 | 4.24 | 5.2 | 12.2
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.042 | 37.7 | 36.419
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1882 | 149.8192 | 37.357
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 0.5 | 0.5 | 0.378 | 0.12 | 0 | 0 | 0
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA | 0.25 | 0.16299 | 0.326 | 0.15012 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10005 | 0
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP | 4.7218 | 1.682 | 2.3246 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA | 1.05 | 0.35985 | 0.645 | 0 | 0.045 | 0 | 0
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 312.2586 | 291.4995 | 231.82 | 103.9538 | 70.8129 | 44.2028 | 12.5
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. | 11 | 23.5739 | 3.457 | 5.705 | 5 | 2.5e-05 | 1
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS | 59.0121 | 90 | 60.5 | 5 | 21.951 | 20.48 | 16.4156
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 7.9686 | 63.8072 | 39.2414 | 3.7016 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO | 2.4 | 36.9691 | 85.85 | 54.6 | 34.9123 | 35.4369 | 0
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 5.0362 | 0.70608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 32.3326 | 23.0902 | 21.1208 | 8.1074 | 20.5308 | 1.3545 | 2.3924
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 1.7977 | 0.60591 | 0.44548 | 0.70751 | 0.36439 | 0.26264 | 0
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL | 92.18 | 1.8166 | 7.6832 | 0.49006 | 1.6303 | 0.3 | 0.5
BOM PRATO | 1.626 | 3.7675 | 2.1562 | 1.26 | 2.8718 | 1.3 | 7.8
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS | 0 | 1e-05 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2233 | 0.0059
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP | 0 | 0 | 4.0404 | 4.051 | 3.5 | 0.6452 | 0.88342
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9714 | 16.748 | 14.5
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6753 | 0.1001 | 0.13
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 705.6001 | 823.1599 | 829.3217 | 583.405 | 692.0697 | 929.566 | 610.5696
Fonte: Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

## Tabela A2
Tabela A.2. Valor orçado das ações nas funções Saúde e Assistência Social, obras e instalações, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 171.9239 | 194.5729 | 264.4776 | 237.1857 | 185.7415 | 192.8 | 108.4187
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE | 0 | 41.0194 | 23.5259 | 45.1586 | 127.2089 | 259.2878 | 242.2537
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES | 0 | 0.001 | 69.4 | 103.9343 | 72.8698 | 120.2865 | 34.0475
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO | 0 | 0 | 2.4 | 5.95 | 4.13 | 5.2 | 12.08
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.042 | 37.7 | 36.419
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1882 | 149.8192 | 37.357
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP | 4.5 | 1.597 | 0.83928 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 68.4464 | 51.3435 | 55.5863 | 26.6059 | 64.1076 | 3.9807 | 6
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. | 1e-06 | 15.9781 | 0.218 | 0.289 | 0 | 0 | 0
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 2.245 | 1 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO | 0 | 25.5829 | 80 | 49.6 | 34.3123 | 3.9369 | 0
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.4289 | 12.8879 | 0.16856 | 1.1126 | 15.0048 | 0.24471 | 0.35
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 1.3682 | 0 | 0 | 8.5e-07 | 1.7e-07 | 2e-08 | 0
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL | 19.0848 | 0 | 3.5799 | 0.040502 | 1.62 | 0 | 0
BOM PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 281.287 | 343.9827 | 500.3995 | 469.8966 | 612.3252 | 773.2558 | 476.9259
Fonte: Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

## Tabela A3
Tabela A.3. Valor executado das ações nas funções Saúde e Assistência Social, total do empreendimento, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 80.9726 | 69.9274 | 233.5317 | 219.4875 | 172.2329 | 188.1508 | 63.0919
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC | 0.044293 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO | 0.098129 | 0 | 1.0096 | 0.02503 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE | 0 | 0 | 9.8198 | 32.7469 | 63.0807 | 229.1115 | 70.3756
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES | 0 | 12.8797 | 0 | 18.1 | 20.5698 | 88.5894 | 33.5665
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO | 0 | 0 | 0.9 | 4.85 | 3.91 | 2.9842 | 0.08
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.1352
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4302 | 115.4176 | 36.7599
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 0 | 0.4231 | 0.01245 | 0 | 0 | 0 | 0
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA | 0.22051 | 0.06057 | 0.059952 | 0.02299 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO | 0.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP | 1.3395 | 0.092892 | 1.6211 | 0.025749 | 0.00548 | 0 | 0
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA | 0.73462 | 0.35985 | 0.64496 | 0 | 0 | 0 | 0
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 231.8638 | 93.0786 | 161.1195 | 33.1625 | 35.5065 | 26.4529 | 1.3753
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. | 0.781 | 13.1119 | 2.3503 | 4.4632 | 1.0616 | 0 | 0.006215
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS | 58.8821 | 64.0178 | 57.4504 | 1.486 | 16.491 | 20.48 | 12.6806
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 2.9483 | 44.8931 | 37.6882 | 0.89964 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO | 1.091 | 26.913 | 80.7618 | 53.1867 | 34.3421 | 8.6189 | 0
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 3.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.0192 | 15.6467 | 11.0422 | 4.5204 | 7.2645 | 1.0677 | 0.44042
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 0.3929 | 0.42185 | 0.27633 | 0.32441 | 0.33415 | 0.25393 | 0
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA | 0.0022902 | 0.0029695 | 0.0029993 | 0.013265 | 0 | 0 | 0
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL | 3.4329 | 0.060626 | 6.3684 | 0.057977 | 0 | 0.01222 | 0
BOM PRATO | 1.626 | 3.0675 | 2.142 | 0.25 | 2.8065 | 1.3 | 0.24204
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS | 0 | 0 | 0.0099483 | 0 | 0 | 0.53922 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP | 0 | 0 | 3.8 | 2.316 | 2.4453 | 0.57682 | 0.13861
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA | 0 | 0 | 0.45353 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 3.3628 | 0 | 0
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7025 | 10.0688 | 9.5843
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0.060291 | 0
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 397.7876 | 346.2866 | 611.3527 | 375.9384 | 405.0807 | 717.2944 | 230.4766
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Atualizado até 10 de julho de 2018.

## Tabela A4
Tabela A.4. Valor executado das ações nas funções Saúde e Assistência Social, obras e instalações, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 80.9413 | 68.3216 | 231.8819 | 219.1383 | 172.2329 | 188.1508 | 63.0919
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE | 0 | 0 | 9.8183 | 32.6248 | 62.4221 | 200.5529 | 62.4468
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20.5698 | 88.5894 | 33.5665
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO | 0 | 0 | 0.9 | 4.85 | 3.83 | 2.9842 | 0
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.1352
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4302 | 115.4176 | 36.7599
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP | 1.2463 | 0.022722 | 0.16683 | 0.0060593 | 0 | 0 | 0
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 57.4141 | 15.4731 | 35.8474 | 24.2272 | 35.4106 | 1.7752 | 0.20482
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. | 0 | 8.0548 | 0.11506 | 0 | 0 | 0 | 0
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 0.0095158 | 0.081256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO | 0 | 20.5131 | 79.9998 | 49.578 | 34.3123 | 3.9353 | 0
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 0.031729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.35101 | 8.86 | 0.028929 | 0.96531 | 3.6968 | 0.075272 | 0.021085
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL | 0 | 0 | 2.5825 | 0.040501 | 0 | 0 | 0
BOM PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3628 | 0 | 0
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 140.1146 | 121.3266 | 361.3407 | 349.5302 | 363.2675 | 625.0807 | 198.2262
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Atualizado até 10 de julho de 2018.

## Tabela A5
Tabela A.5. Estimativa do número de meses de atraso por ano de empreendimento em andamento,
funções Saúde e Assistência Social, total do empreendimento, Estado de São Paulo
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 12.8609 | 14.4716 | 9.6185 | 7.3503 | 6.2547 | 5.3171 | 5.4827
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC | 1243.8245 | 354.4782 | 354.4783 | 364.5588 | 364.5588 | 364.5588 | 364.5588
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO | 68.1008 | 75.4393 | 14.9365 | 26.2528 | 26.2528 | 26.2528 | 26.2528
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE |  |  | 67.2519 | 19.0662 | 15.3493 | 7.4428 | 13.7215
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES |  | 30.4023 | 95.0718 | 72.7735 | 55.9094 | 23.2802 | 18.8148
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO |  |  | 22.1333 | 5.8643 | 3.9006 | 5.0829 | 16.4811
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | [5 empty] | 18.8858 | 33.3049
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA |  |  |  |  | 22.6428 | 7.2379 | 5.7964
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL |  |  |  |  | 60.9564 | 60.9564 | 60.9564
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA |  |  | 18.3436 | 20.3027 | 20.3027 | 20.3027 | 20.3027
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO |  |  | 62.2699 | 62.2699 | 62.2699 | 63.9033 | 63.9033
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP |  |  |  | 44.5016 | 44.8215 | 44.8215 | 44.8215
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA |  |  |  | 9.5645 | 9.6727 | 9.6727 | 9.6727
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 7.2999 | 10.3657 | 9.2183 | 9.944 | 10.034 | 9.9693 | 10.1167
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. | 41.3223 | 31.8725 | 30.5443 | 28.157 | 28.4915 | 28.4915 | 28.7178
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS | 0.5283 | 1.4298 | 1.3053 | 1.4148 | 1.5248 | 1.4475 | 1.511
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 49.4984 | 15.8659 | 9.8942 | 10.1467 | 10.1467 | 10.1467 | 10.1467
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO | 18.6832 | 7.6848 | 2.8403 | 2.0453 | 1.7331 | 3.183 | 3.183
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 17.4725 | 19.8025 | 19.8025 | 19.8025 | 19.8025 | 19.8025 | 19.8025
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 16.4373 | 12.4417 | 12.1319 | 11.927 | 13.0459 | 12.8868 | 13.1543
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 9.226 | 9.134 | 9.1073 | 9.1943 | 9.0534 | 8.9407 | 8.9407
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA | 3.7192 | 1.689 | 1.0767 | 4.168 | 9.7432 | 9.7432 | 9.7432
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL | 305.7269 | 306.441 | 111.329 | 111.2018 | 113.1622 | 113.3694 | 113.9699
BOM PRATO | 7.2323e-06 | 1.7897 | 1.2538 | 2.92 | 2.1707 | 1.9186 | 9.81
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS |  |  | 108.6359 | 108.6359 | 108.6359 | 16.9158 | 17.0448
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP |  |  | 0.75914 | 3.8758 | 4.2472 | 4.0689 | 4.9716
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA |  |  | 54.8883 | 54.8883 | 54.8883 | 54.8883 | 54.8883
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP |  |  | 113.2182 | 113.2182 | 14.2993 | 14.2993 | 14.2993
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS |  |  |  |  | 7.8115 | 7.8773 | 7.367
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE |  |  |  |  | 55.8384 | 54.027 | 55.0052
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.6956 | 11.9764 | 9.8279 | 9.3578 | 9.241 | 8.1337 | 8.8197
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Com base em dados disponíveis até 10 de julho de 2018.

## Tabela A6
Tabela A.6. Estimativa do número de meses de atraso por ano de empreendimento em andamento,
funções Saúde e Assistência Social, obras e instalações, Estado de São Paulo
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
CONSTRUCAO REF. AMPL. AREAS FISICAS SEC.SAUDE | 9.0627 | 11.5665 | 7.6814 | 5.868 | 5.003 | 4.2456 | 4.4696
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE RECURSOS DE TIC
INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA INFORM. COMUNICACAO
FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTADUAL DE SAUDE |  |  | 66.8876 | 19.0167 | 15.1105 | 7.4959 | 12.0889
APOIO A PPP PARA OBRAS DE UNID.HOSPITALARES |  |  |  | 102.9181 | 64.4022 | 22.5586 | 17.8862
SAO PAULO AMIGO DO IDOSO |  |  | 20 | 5.4261 | 3.6326 | 4.886 | 16.4235
APOIO PPP, CONTR.NOVO HOSP.PEROLA BYINGTON | [5 empty] | 18.8858 | 33.3049
APOIO PPP, CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SOROCABA |  |  |  |  | 22.6428 | 7.2379 | 5.7964
ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL
EXAMES LABORATORIO INTERESSE SAUDE PUBLICA
ATENDIMENTO HEMOTERAPICO
GERENC. ADMIN.E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP |  |  |  | 88.7282 | 89.4215 | 89.4215 | 89.4215
APOIO FIN. PROJ.SOCIAIS FUNDOS MUNIC.E ENTIDA
APOIO FINANCEIRO ENT.FILANTROPICAS MUNICIPAIS | 6.8235 | 9.6478 | 8.9255 | 7.8535 | 8.1683 | 8.2247 | 8.544
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST. |  | 11.8039 | 11.7889 | 12.2134 | 12.2134 | 12.2134 | 12.2134
ATEND. AMBUL. HOSPITALAR POR ORG.SOCIAIS
COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL | 783.0588 | 545.8412 | 545.8417 | 545.8417 | 545.8417 | 545.8417 | 545.8417
ATENDIMENTO MEDICO, AMB. HOSPITALAR PROPRIO |  | 2.9658 | 0.60529 | 0.40711 | 0.33136 | 0.32453 | 0.32453
APERFEICOAMENTO ACOES SAUDE PROMOV.HOSP.UNIV. | 917.8473 | 917.8473 | 917.8473 | 917.8473 | 917.8473 | 917.8473 | 917.8473
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 92.4767 | 23.9972 | 24.0841 | 22.331 | 25.6629 | 25.6693 | 25.8815
PROCEDIMENTOS ANOM.CRANIOFACIAIS DEF.AUDITIVA | 9.6821 | 9.6821 | 9.6821 | 9.6821 | 9.6821 | 9.6821 | 9.6821
CAPACITACAO PARA ATIVID. GERADORAS DE RENDA
PROTECAO SOCIAL BASICA PISO SOCIAL |  |  | 93.3164 | 91.8755 | 99.287 | 99.287 | 99.287
BOM PRATO
PROVISAO DE SERV.ATENCAO A SAUDE CUSTODIADOS
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMB. HOSP.UNICAMP
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMEMA
ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. AMB. HOSP. FAMERP |  |  |  |  | 5.8423 | 5.8423 | 5.8423
SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS
GESTAO DA SECRETARIA DA SAUDE
TOTAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.2848 | 11.8323 | 9.1392 | 7.8109 | 7.9009 | 6.5302 | 7.3489
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Com base em dados disponíveis até 10 de julho de 2018.