## Tabela A1
Tabela A.1. Valor orçado das ações na função Transportes, total do empreendimento, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 77.6468 | 107.3683 | 28.7692 | 28.8657 | 14 | 31.367 | 33.4988
ESTRADAS VICINAIS | 68.9424 | 35.9692 | 85.2932 | 25.4698 | 22.289 | 14.6 | 28.8386
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 170.2618 | 254.73 | 181.3 | 148.635 | 131.89 | 126.1131 | 84.6006
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 1572.8481 | 2036.7823 | 1886.3307 | 1071.0167 | 377.8519 | 441.6724 | 396.3624
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 11.9993 | 2.355 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 430 | 1501.8996 | 258.8641 | 114.2501 | 89.67 | 271.6 | 60.1454
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 4.4231 | 4.0346 | 2.4245 | 0.1545 | 0.80131 | 1.079 | 0.10225
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 103.8375 | 83.039 | 67.9737 | 34.931 | 27.302 | 69.7392 | 89.955
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 358.5022 | 186.8669 | 253.6183 | 525.4908 | 325.873 | 336.6927 | 295.13
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 95.3408 | 32.2946 | 41.6041 | 27.648 | 3.9209 | 94.2686 | 13.6647
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 142.6121 | 78.4342 | 64.65 | 59.2407 | 32.4399 | 134.2225 | 72.0387
TERMINAIS RODOVIARIOS | 12.5077 | 9.6798 | 4.3364 | 3.4788 | 3.01 | 3.6381 | 1.5428
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 1 | 1e-05 | 52.7 | 88.134 | 6.86 | 1.8365 | 0
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 105.7227 | 68.6242 | 42.6034 | 12.7643 | 2.5597 | 3.9485 | 6.1271
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 26.4202 | 38.28 | 11.3115 | 6.5194 | 2.0044 | 73.4096 | 11.042
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 25 | 41.2157 | 34.3038 | 0.00081 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 2.17 | 0.47738 | 0.76075 | 0.30825 | 0 | 0 | 0
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 34.4229 | 2111.6315 | 1606.5832 | 1775.9287 | 1463.2605 | 2127.2509 | 1998.6178
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 21 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 300.754 | 91.3501 | 101.3874 | 60.4275 | 124.1645 | 60.7569 | 117.8194
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 4.0105 | 85.9797 | 89.3675 | 397.7891 | 328.6595 | 285.4434 | 340.8444
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 4.5998 | 8e-06 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 6.7219 | 193.3372 | 460.5748 | 537.6249 | 790.7581 | 651.4994 | 451.4189
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 4.2125 | 4.6771 | 12.6031 | 2.4501 | 1 | 2.1 | 6
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD | 649.9629 | 27.4136 | 412.9137 | 146.6089 | 121.3526 | 164.7493 | 99.2907
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA | 0 | 150 | 1178.5542 | 1265.5112 | 1243.794 | 249 | 696.8
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF | 0 | 250.631 | 353.2168 | 107.1458 | 32.597 | 24.2897 | 0
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO | 0 | 0.00062 | 605.7918 | 600.3504 | 602.114 | 278.0208 | 234.3729
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA | 0 | 0 | 1 | 240 | 281.1658 | 336.2491 | 733.04
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA | 0 | 0 | 102.3705 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA TAMOIOS CONTORNOS | 0 | 0 | 416 | 233.8584 | 617.27 | 850.3346 | 741.9904
TUNEL SANTOS-GUARUJA | 0 | 0 | 52.01 | 240.379 | 7 | 10 | 0
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA | 0 | 0 | 0.001 | 69.9763 | 596.0988 | 600.1028 | 785.9682
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II | 0 | 0 | 0 | 218.8803 | 401.119 | 221.2395 | 136.6746
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER | 4.4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 1e-05
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 0.237 | 0.8769 | 0.05 | 0.058858 | 0.099003 | 0 | 0
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO | 2.235 | 0.43221 | 0.88422 | 0.30557 | 0 | 0.3 | 0
TOTAL DOS TRANSPORTES | 4241.7911 | 7419.8008 | 8411.6214 | 8044.3229 | 7651.075 | 7465.6236 | 7435.8858
Fonte: Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

## Tabela A2
Tabela A.2. Valor orçado das ações na função Transportes, obras e instalações, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 64.8998 | 95.0533 | 19.5415 | 19.6783 | 14 | 31.367 | 25.7179
ESTRADAS VICINAIS | 68.9424 | 35.9692 | 85.2932 | 25.4698 | 22.289 | 14.6 | 28.8386
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 170.2618 | 254.73 | 181.3 | 139.867 | 131.89 | 122.6168 | 84.5906
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 1572.8481 | 2036.7823 | 1886.3307 | 1071.0167 | 377.8519 | 441.2524 | 395.7484
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 10.8879 | 2.355 | 1.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 430 | 1501.8996 | 258.8641 | 114.2501 | 89.67 | 271.6 | 26.106
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 4.4231 | 2.9379 | 2.0872 | 0.083162 | 0.080595 | 0 | 0
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 95.7264 | 69.0521 | 57.3362 | 20.8457 | 14.7044 | 47.162 | 75.4885
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 117.4923 | 70.4653 | 141.0249 | 247.775 | 123.8273 | 72.5232 | 125.0574
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 87.836 | 27.2712 | 15.7628 | 3.3887 | 1.813 | 92.981 | 11.851
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 102.2574 | 61.7877 | 47.9899 | 44.2539 | 27.9089 | 125.5063 | 48.6953
TERMINAIS RODOVIARIOS | 12.5077 | 9.6798 | 4.3364 | 3.4788 | 3.01 | 3.6381 | 1.5428
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 1 | 1e-05 | 52.7 | 88.134 | 6.86 | 1.8365 | 0
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 64.7992 | 62.6235 | 39.2611 | 12.6541 | 2.4551 | 3.9485 | 5.971
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 20.9686 | 35.996 | 6.2117 | 5.2259 | 1.6754 | 71.006 | 8.2337
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 25 | 41.2157 | 34.3038 | 0.00081 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 1.47 | 0.27738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 34.4229 | 2111.6315 | 1606.5832 | 1749.4287 | 1463.2605 | 2127.2509 | 1998.6178
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 21 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 125.3164 | 91.3501 | 101.3874 | 60.4275 | 124.1645 | 54.6207 | 82.8601
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 4.0105 | 85.9797 | 89.3675 | 397.7891 | 325.6595 | 283.9031 | 334.1757
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 4.5998 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 6.7219 | 193.3372 | 460.4513 | 537.6019 | 790.5803 | 648.8182 | 432.7774
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 3.3626 | 4.6771 | 10.9331 | 0.61544 | 0 | 0.03 | 1.914
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD | 649.9629 | 26.7836 | 412.1021 | 145.1146 | 115.0413 | 160.2384 | 96.5628
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA | 0 | 150 | 1178.5542 | 1265.5112 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF | 0 | 250.631 | 353.2168 | 107.1458 | 32.597 | 24.2897 | 0
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO | 0 | 0.00062 | 605.6784 | 600.0455 | 601.0675 | 275.8708 | 234.3729
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA | 0 | 0 | 1 | 240 | 281.1658 | 336.2491 | 733.04
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA | 0 | 0 | 102.3705 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA TAMOIOS CONTORNOS | 0 | 0 | 416 | 233.8584 | 617.27 | 850.3346 | 741.9904
TUNEL SANTOS-GUARUJA | 0 | 0 | 52.01 | 240.379 | 7 | 10 | 0
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA | 0 | 0 | 0 | 69.9763 | 596.0988 | 600.1028 | 785.9682
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II | 0 | 0 | 0 | 218.8803 | 401.119 | 221.2395 | 136.6746
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS TRANSPORTES | 3700.7777 | 7243.9068 | 8223.4674 | 7662.8956 | 6173.0598 | 6892.9857 | 6416.7951
Fonte: Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

## Tabela A3
Tabela A.3. Valor executado das ações na função Transportes, total do empreendimento, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 56.6713 | 17.5393 | 12.5438 | 20.5528 | 7.9011 | 6.4002 | 2.6423
ESTRADAS VICINAIS | 31.4077 | 19.5806 | 80.597 | 24.5037 | 1.5513 | 5.0657 | 0
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 13.1303 | 9.4494 | 32.4204 | 48.8068 | 54.1007 | 62.9677 | 15.7809
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 637.9339 | 1510.416 | 1719.1996 | 687.8808 | 320.2041 | 256.0806 | 132.0773
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 7.9228 | 0.26933 | 0.83507 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 245.7972 | 848.748 | 247.6141 | 81.9615 | 89.665 | 124.185 | 4.2
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 1.2441 | 1.5659 | 1.8539 | 0.083971 | 0.20058 | 0.13185 | 0.032038
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 46.6082 | 57.4914 | 66.1586 | 25.6627 | 14.2278 | 5.5493 | 3.5529
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 122.8877 | 73.4346 | 158.7649 | 164.5759 | 220.4779 | 248.6337 | 107.3219
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 50.3998 | 23.6557 | 40.137 | 22.8634 | 2.176 | 1.7937 | 1.3358
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 57.5326 | 38.176 | 62.5863 | 50.7659 | 25.7616 | 18.1456 | 6.8527
TERMINAIS RODOVIARIOS | 8.6507 | 6.1878 | 3.9271 | 3.1808 | 1.191 | 1.6611 | 0
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 3.639e-05 | 0 | 0 | 0.94252 | 1.6581 | 0.87173 | 0
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 65.0965 | 39.3931 | 40.686 | 12.3877 | 1.8483 | 3.2227 | 0.0771
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 13.1957 | 16.588 | 8.8804 | 4.6174 | 1.6162 | 3.8353 | 0.10411
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 20.5456 | 33.5621 | 21.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 1.4513 | 0.27692 | 0.43264 | 0.30825 | 0 | 0 | 0
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 16.3009 | 1777.1479 | 1060.4665 | 826.5402 | 810.1604 | 882.3324 | 415.8866
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 11.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 42.6762 | 44.3849 | 43.8805 | 22.4452 | 81.6278 | 33.2521 | 2.6581
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 1.7165 | 4.9543 | 70.436 | 70.0118 | 55.565 | 29.4195 | 18.6551
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 0.011276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 1.2585 | 9.5004 | 76.4028 | 149.0219 | 426.0032 | 524.9595 | 258.2887
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 1.1297 | 0.68165 | 3.0807 | 0.74842 | 0.29345 | 0.19598 | 0
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD | 0.34408 | 0.5797 | 347.3432 | 132.9452 | 33.1326 | 89.188 | 28.8593
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA | 0 | 0 | 772.098 | 760.3016 | 150.218 | 0 | 0
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF | 0 | 192.6913 | 352.9037 | 93.042 | 10.7865 | 14.6966 | 0
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO | 0 | 0 | 0 | 337.5004 | 471.4451 | 219.8079 | 41.0686
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8592 | 43.2863 | 5.8808
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA | 0 | 0 | 100.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA TAMOIOS CONTORNOS | 0 | 0 | 160.3044 | 16.7144 | 442.6026 | 393.6323 | 63.8571
TUNEL SANTOS-GUARUJA | 0 | 0 | 44.209 | 12.5 | 0 | 6.8 | 0
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA | 0 | 0 | 0 | 37.1763 | 111.5288 | 417.9518 | 21.4682
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II | 0 | 0 | 0 | 157.9164 | 277.6611 | 187.4271 | 26.9746
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER | 0.05504 | 0 | 0 | 0 | 0.12312 | 0.095349 | 0
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 0.018903 | 0.061081 | 0.033299 | 0.0006237 | 0 | 0 | 0
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO | 1.6942 | 0.43221 | 0.028443 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS TRANSPORTES | 1457.088 | 4726.7676 | 5529.97 | 3765.9584 | 3747.5865 | 3581.5889 | 1157.574
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Atualizado até 13 de julho de 2018.

## Tabela A4
Tabela A.4. Valor executado das ações na função Transportes, obras e instalações, Estado de São Paulo, R$ Milhão
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 43.9731 | 16.8627 | 12.3587 | 12.493 | 7.9011 | 6.4002 | 2.6402
ESTRADAS VICINAIS | 31.4077 | 19.5806 | 80.597 | 24.5037 | 1.5513 | 5.0657 | 0
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 13.1303 | 9.4494 | 32.4204 | 40.188 | 54.1007 | 62.9677 | 15.7709
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 637.9339 | 1510.416 | 1719.1996 | 687.8808 | 320.2041 | 256.0806 | 131.979
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 6.8115 | 0.26933 | 0.83507 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 245.7972 | 848.748 | 247.6141 | 81.9615 | 89.665 | 124.185 | 4.2
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 1.2441 | 1.1885 | 1.5233 | 0.083161 | 0 | 0.13185 | 0
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 41.7251 | 47.0168 | 57.1319 | 14.857 | 3.3196 | 5.5493 | 2.8779
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 59.8184 | 49.1533 | 63.2406 | 17.762 | 18.7353 | 248.6337 | 32.4245
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 44.2877 | 20.9492 | 14.8071 | 3.0388 | 0.80108 | 1.7937 | 0.24418
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 47.0067 | 34.1637 | 46.451 | 39.9015 | 22.002 | 18.1456 | 1.426
TERMINAIS RODOVIARIOS | 8.6507 | 6.1878 | 3.9271 | 3.1808 | 1.191 | 1.6611 | 0
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 3.639e-05 | 0 | 0 | 0.94252 | 1.6581 | 0.87173 | 0
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 29.9624 | 34.3416 | 38.0468 | 12.2951 | 1.8175 | 3.2227 | 0.0771
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 8.3897 | 15.2124 | 5.9633 | 3.3737 | 1.2894 | 3.8353 | 0
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 20.5456 | 33.5621 | 21.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 1.4513 | 0.27692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 16.3009 | 1777.1479 | 1060.4665 | 800.3163 | 810.1604 | 882.3324 | 415.8866
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 11.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 42.6762 | 44.3849 | 43.8805 | 22.4452 | 81.6278 | 33.2521 | 1.6387
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 1.7165 | 4.9543 | 70.436 | 70.0118 | 55.565 | 29.4195 | 18.6551
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 0.011276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 1.2585 | 9.5004 | 76.4028 | 149.0219 | 426.0032 | 524.9595 | 256.7415
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 0.98688 | 0.68165 | 2.0142 | 0 | 0 | 0.19598 | 0
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD | 0.34408 | 0.5797 | 347.3432 | 132.5144 | 32.7572 | 89.188 | 28.8593
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA | 0 | 0 | 772.098 | 760.3016 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF | 0 | 192.6913 | 352.9037 | 93.042 | 10.7865 | 14.6966 | 0
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO | 0 | 0 | 0 | 337.5004 | 471.4451 | 219.8079 | 41.0686
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8592 | 43.2863 | 5.8808
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA | 0 | 0 | 100.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVA TAMOIOS CONTORNOS | 0 | 0 | 160.3044 | 16.7144 | 442.6026 | 393.6323 | 63.8571
TUNEL SANTOS-GUARUJA | 0 | 0 | 44.209 | 12.5 | 0 | 6.8 | 0
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA | 0 | 0 | 0 | 37.1763 | 111.5288 | 417.9518 | 21.4682
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II | 0 | 0 | 0 | 157.9164 | 277.6611 | 187.4271 | 26.9746
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER | 0.05504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095349 | 0
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS TRANSPORTES | 1316.892 | 4677.3183 | 5376.321 | 3531.9221 | 3378.2332 | 3581.5889 | 1072.6702
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Atualizado até 13 de julho de 2018.

## Tabela A5
Tabela A.5. Estimativa do número de meses de atraso por ano de empreendimento em andamento,
função Transportes, total do empreendimento, Estado de São Paulo
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 7.518 | 16.2145 | 16.1429 | 14.5076 | 14.2309 | 15.566 | 17.6384
ESTRADAS VICINAIS | 2.3205 | 2.5352 | 2.3467 | 2.29 | 2.5924 | 2.7165 | 3.1406
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 91.7431 | 157.0925 | 105.5861 | 70.5833 | 53.3176 | 42.0187 | 42.6807
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 14.3911 | 9.0198 | 6.0784 | 6.1573 | 5.9287 | 6.0497 | 6.446
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 11.6543 | 12.4067 | 12.3145 | 12.3145 | 12.3145 | 12.3145 | 12.3145
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 2.2853 | 4.0281 | 3.7907 | 3.8114 | 3.7215 | 4.0542 | 4.2207
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 30.2431 | 24.8318 | 17.1938 | 17.0792 | 17.7778 | 19.4042 | 19.4438
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 9.7203 | 8.6496 | 6.8256 | 6.6303 | 6.8134 | 8.9229 | 11.7884
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 13.7303 | 14.4997 | 12.6148 | 15.4982 | 13.3513 | 11.5426 | 12.2898
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 4.2829 | 4.2879 | 3.986 | 3.923 | 3.9461 | 5.9928 | 6.2519
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 18.87 | 18.0498 | 14.9096 | 13.2823 | 12.6706 | 15.2751 | 16.7695
TERMINAIS RODOVIARIOS | 7.6197 | 7.3632 | 6.3781 | 5.7716 | 6.2919 | 6.7284 | 7.3373
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 36.2979 | 36.298 | 253.2701 | 462.6427 | 334.8752 | 290.9822 | 290.9822
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 8.0599 | 8.1749 | 7.2371 | 6.9886 | 6.9758 | 6.9362 | 7.1435
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 13.5975 | 13.8875 | 13.1559 | 12.8714 | 12.7518 | 18.4162 | 19.3476
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 24.2379 | 12.7172 | 11.1942 | 11.1943 | 11.1943 | 11.1943 | 11.1943
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 0.42641 | 0.42857
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 13.3407 | 2.3593 | 3.7789 | 6.0257 | 6.6838 | 8.3666 | 11.0465
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 8.6079 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 30.7753 | 29.8407 | 29.1544 | 28.9396 | 27.0997 | 26.5504 | 27.8085
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 16.0366 | 149.8808 | 15.9131 | 35.076 | 41.6288 | 49.589 | 61.3181
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 4883.1932 | 4883.2017 | 4884.266
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 52.0953 | 211.1372 | 78.9529 | 48.8811 | 24.0445 | 14.6911 | 13.6692
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 32.7453 | 46.8917 | 40.7208 | 38.9379 | 38.4412 | 40.9395 | 52.6853
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD |  |  | 25.5674 | 18.8446 | 19.6889 | 18.2817 | 18.7839
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA |  |  | 8.6485 | 8.3138 | 15.3706 | 17.1464 | 22.1158
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF |  | 3.6082 | 1.2812 | 1.3596 | 1.74 | 1.8748 | 1.8748
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO |  |  |  | 30.885 | 14.8239 | 12.3356 | 14.0303
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA |  |  |  |  | 34.8103 | 46.1498 | 92.3427
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA |  |  | 0.24947
NOVA TAMOIOS CONTORNOS |  |  | 19.1407 | 32.0535 | 12.5401 | 13.0772 | 19.8569
TUNEL SANTOS-GUARUJA |  |  | 2.1175 | 49.8714 | 51.3527 | 46.4589 | 46.4589
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA |  |  |  | 10.5877 | 41.7501 | 14.8137 | 29.8716
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II |  |  |  | 4.6326 | 5.0808 | 4.2035 | 6.0544
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO
TOTAL DOS TRANSPORTES | 8.7592 | 8.1452 | 7.6305 | 8.5687 | 9.0977 | 9.544 | 11.5173
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Com base em valores pagos até 13 de julho de 2018.

## Tabela A6
Tabela A.6. Estimativa do número de meses de atraso por ano de empreendimento em andamento,
função Transportes, obras e instalações, Estado de São Paulo
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
IMPLANTACAO AMPLIACAO MODERNIZ. DE AEROPORTOS | 8.8248 | 17.5107 | 16.2495 | 15.2405 | 14.8586 | 16.4311 | 18.1913
ESTRADAS VICINAIS | 2.3475 | 2.5639 | 2.3705 | 2.3125 | 2.6179 | 2.743 | 3.1712
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NA HIDR.TIETE-PARANA | 91.7431 | 157.0925 | 105.5861 | 76.3941 | 56.2059 | 43.4565 | 44.0488
DUPLICACAO IMPLANT. RECUP. DE ROD. ESTADUAIS | 14.3951 | 9.0208 | 6.0787 | 6.1575 | 5.9289 | 6.0491 | 6.4445
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS
INTEGRACAO CENTRO IMPLANTACAO | 14.8471 | 15.9751 | 15.6804 | 15.6804 | 15.6804 | 15.6804 | 15.6804
LINHAS DA CPTM-ADAPTACAO PARA ACESSIBILIDADE
RECUPERACAO DE RODOVIAS ESTADUAIS, BID 2
IMPLANTACAO TRANSP. RODOVIAS-CONV.DER/DERSA | 2.2853 | 4.0281 | 3.7907 | 3.8114 | 3.7215 | 4.0542 | 4.1168
ESTUDOS EXP.NOVOS SERV.TRILHOS RMS AGL.URB. | 30.2431 | 25.0871 | 17.9767 | 17.6449 | 17.8596 | 17.0107 | 17.0107
LINHA 7- LUZ-JUNDIAI -MODERNIZ.EXP. DA OFERTA | 9.5818 | 8.6092 | 6.6396 | 6.5379 | 6.9688 | 8.6613 | 11.7382
LINHA 8 -JULIO PRESTES-AM. BUENO-MODERNIZACAO | 8.84 | 8.346 | 9.3002 | 15.1599 | 17.2767 | 8.2528 | 9.3893
LINHA 10 -LUZ-R. G.SERRA-MODERNIZACAO | 4.3883 | 4.3472 | 4.2166 | 4.1955 | 4.217 | 6.8617 | 7.1963
LINHA 11-LUZ-ESTUDANTES-MODERN.EXP.EXPR.LESTE | 19.1735 | 17.8371 | 15.0298 | 13.3631 | 12.7264 | 15.595 | 17.0678
TERMINAIS RODOVIARIOS | 7.6197 | 7.3632 | 6.3781 | 5.7716 | 6.2919 | 6.7284 | 7.3373
AMPLIACAO RETIF.CANAIS HIDROVIA TIETE-PARANA
IMPLANTACAO NOVOS TRECHOS HIDROVIARIOS | 37.457 | 37.4571 | 265.4673 | 479.6963 | 343.3127 | 297.2505 | 297.2505
LINHA 9 OSASCO-GRAJAU-MODERN. EXP.DA OFERTA | 5.9638 | 6.5218 | 5.6853 | 5.4603 | 5.4525 | 5.4226 | 5.6597
LINHA 12-BRAS-CALMON VIANA-MODERN.EXP.OFERTA | 11.3793 | 12.1561 | 11.4889 | 11.3352 | 11.2435 | 18.0142 | 18.891
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS, BID | 24.2379 | 12.7172 | 11.1942 | 11.1943 | 11.1943 | 11.1943 | 11.1943
PAVIMENTACAO E RECUP.ESTRADAS VICINAIS BIRD | 0.40696 | 0.40685
EXECUCAO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE | 13.3407 | 2.3593 | 3.7789 | 6.068 | 6.7224 | 8.4071 | 11.0962
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BIRD II | 8.6079 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988 | 9.3988
MODERNIZACAO SIST.METROV. FERROV.-BIRD/JBIC | 53.7868 | 46.3803 | 41.7438 | 40.2044 | 33.1738 | 31.193 | 33.3454
EXTENSAO DA LINHA 9 ESMERALDA ATE VARGINHA | 16.0366 | 149.8808 | 15.9131 | 35.076 | 41.4511 | 49.3542 | 60.7817
IMPLANTACAO DO EXPRESSO ABC | 4883.1932 | 4883.1932 | 4884.2575
TREM DE GUARULHOS-IMPLANTACAO | 52.0953 | 211.1372 | 78.9359 | 48.8736 | 24.0386 | 14.6607 | 13.5168
RECAP.MODERN.EST. DE FERRO CAMPOS DO JORDAO | 28.8874 | 45.821 | 49.8217 | 51.827 | 51.827 | 48.6949 | 54.6164
TRANSPORTE, LOGISTICA E MEIO AMBIENTE BIRD |  |  | 25.5177 | 18.7989 | 19.5226 | 18.0483 | 18.51
CONCESSAO DA LINHA 6 LARANJA |  |  | 8.6485 | 8.3138 | 8.3138 | 8.3138 | 8.3138
TRANSPORTE LOGISTICA E MEIO AMBIENTE CAF |  | 3.6082 | 1.2812 | 1.3596 | 1.74 | 1.8748 | 1.8748
INVESTIMENTO RODOVIARIO DO ESTADO DE S.PAULO |  |  |  | 30.8702 | 14.8022 | 12.2934 | 13.9898
LOGISTICA E TRANSPORTES DO EST.SAO PAULO-MIGA |  |  |  |  | 34.8103 | 46.1498 | 92.3427
COMPLEXO VIARIO POLO DE ITAQUERA |  |  | 0.24947
NOVA TAMOIOS CONTORNOS |  |  | 19.1407 | 32.0535 | 12.5401 | 13.0772 | 19.8569
TUNEL SANTOS-GUARUJA |  |  | 2.1175 | 49.8714 | 51.3527 | 46.4589 | 46.4589
APOIO A PPP RODOVIA TAMOIOS-SERRA |  |  |  | 10.5874 | 41.75 | 14.8136 | 29.8716
INVESTIMENTO RODOVIARIO SAO PAULO-BID FASE II |  |  |  | 4.6326 | 5.0808 | 4.2035 | 6.0544
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DER
MANUTENCAO SINALIZ.EQUIP.SEGURANCA NAVEGACAO
OPERACAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO
TOTAL DOS TRANSPORTES | 7.523 | 7.2049 | 6.9665 | 8.0661 | 8.3072 | 8.6438 | 10.4285
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica. *Com base em valores pagos até 13 de julho de 2018.